ПЛАН-ГРАФИК

Приложение

к приказу «Об обеспечении перехода на федеральные образовательные программы»

по переходу на федеральные образовательные программы

МБДОУ -  детский сад «Детство»

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно–управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО и ФАОП ДО | январь | Директор | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ «Об обеспечении перехода на федеральные образовательные программы» в МБДОУ – детский сад «Детство» |
| Ознакомление коллектива с Приказами Минобразования о внедрении ФОП ДО и ФАОП ДО | январь | Директор | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО и ФАОП ДО | Протокол педагогического совета |
| Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО и ФАОП ДО | январь | Директор | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП | Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП |
| Рассмотрение вопросов введения ФОП ДО и ФАОП ДО на педагогических советах | январь | Директор, заведующие | Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических советах | Протокол педагогического совета |
| Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО и ФАОП ДО | февраль | рабочая группа | Повышение профессиональной компетентности ПР в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО | План методической работы |
| Проведение инструктивно- методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО и ФАОП ДО | январь - август | Заведующие, старшие воспитатели | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов | Результаты анализа анкетирования педагогов |

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение экспертизы локальных актов ДОУ в сфере образования (на соответствие /несоответствие требованиям ФОП ДО и ФАОП ДО) | февраль - апрель | Заведующие, старшие воспитатели | Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие/несоответствие требованиям ФОП ДО) | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Организация работы по разработке основной образовательной программы ДОО в соответствии с ФОП ДО и адаптированной основной образовательной программы ДОО ФАОП ДО | май- июнь | Директор | Разработка ООП ДОО и АООП ДО. Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ | Проект ООП ДОО и АООП ДО |
| Издание приказа об отмене ООП ОП ДО и непосредственном полном применении ФОП ДО и ФАОП ДО при осуществлении воспитательно- образовательной деятельности | август | Директор | Применение ФОП ДО и ФАОП ДО при осуществлении воспитательно- образовательной деятельности | Приказ |
| Обсуждение и утверждение ООП ДО и АООП ДО. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ | август | Директор | Применение ФОП ДО и ФАОП ДО при осуществлении воспитательно- образовательной деятельности | Приказ. Утвержденные ООП ДОО, АООП ДО и РП педагогов |
| Издание приказа об утверждении актуализированных в соответствии с требованием ФОП ДО и ФАОП ДО локальных актов ДОУ в сфере образования | по необходим ости | Директор | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО | Приказы |
| 2.Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| Анализ укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО и ФАОП ДО. Выявление кадровых дефицитов | март–май | Директор | Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО и ФАОП ДО. | Аналитическая справка |

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностика образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО и ФАОП ДО | март | рабочая группа | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов при введении ФОП ДО и ФАОП ДО | Справка, график повышения квалификации |
| Анализ профессиональных затруднений ПР по вопросам перехода на применение ФОП ДО и ФАОП ДО | апрель – май | рабочая группа | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО и ФАОП ДО | Опросные листы или отчет |
| Направление педагогических работников на КПК по вопросам применения ФОП ДО и ФАОП ДО | март– август | Директор | Повышение профессиональной компетентности ПР в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО | Приказ, документы о повышении квалификации |
| 3. Методическое обеспечение |  |  |  |  |
| Разработка методических материалов по сопровождению реализации ФОП ДО и ФАОП ДО | апрель– август | рабочая группа | Создание банка методических материалов (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, диагностические материалы) | Методические материалы |
| Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | апрель– август | рабочая группа | Создание банка методических материалов (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, диагностические материалы) | Методические материалы |
| Разработка методических материалов по сопровождению реализации программы коррекционно- развивающей работы | апрель– август | рабочая группа | Создание банка методических материалов (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, диагностические материалы) | Методические материалы |

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание на странице официального сайта ДОУ подраздела «ФОП ДО» и размещение методических материалов. | весь период | рабочая группа, администратор официального сайта ДОУ | Создание банка методических материалов, полезных ссылок, сервисов по вопросам введения и реализации ФОП ДО и ФАОП ДО | Наличие методических материалов, полезных ссылок, сервисов по вопросам введения и реализации ФОП ДО и ФАОП ДО |
| Обеспечение педагогических работников консультационной помощью по вопросам введения и реализации ФОП ДО и ФАОП ДО | февраль– август | Старшие воспитатели | Повышение профессиональной компетентности ПР в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| 4.Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |
| Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО и ФАОП ДО | январь- апрель | зам. директора по АХЧ, рабочая группа, | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО | План-график обновления образовательной среды (в т.ч. оснащенности РППС и УМК) ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО |
| Обеспечение обновления образовательной среды ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО. | поэтапно | Заведующие, старшие воспитатели, педагогические работники | Приведение в соответствие материально- технической базы и норм ОТ Оснащенность библиотеки необходимыми УМК и пособиями, справочными пособиями, художественной литературой. Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами. | Наличие заключенных договоров для осуществления поэтапного обновления образовательной среды ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО |
| Приведение МТБ в соответствие требованиям ФОП ДО и ФАОП ДО, действующим СанПиН и противопожарным нормам, нормам ОТ работников ДОУ | поэтапно | Заведующие, зам. директора по АХЧ | Соответствие МТБ требованиям ФОП ДО и ФАОП ДО, реализации ООП и АООП, действующим СанПиН и противопожарным нормам, нормам ОТ работников ДОУ | Наличие заключенных договоров |

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| Создание на странице официального сайта ДОУ подраздела «ФОП ДО и ФАОП ДО» с размещением информации о введении и реализации ФОП ДО и ФАОП ДО | январь | Администратор официального сайта ДОУ | Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО и ФАОП ДО, материалов по их дальнейшей реализации, создание банка полезных ссылок, сервисов электронных образовательных ресурсов, размещенных в федеральных и региональных базах данных | Наличие на официальном сайте подраздела «ФОП ДО и ФАОП ДО» с размещением информации о введении и реализации ФОП ДО и ФАОП ДО, создание банка полезных ссылок, |
| Проведение родительских собраний, посвященных введению и реализации ФОП ДО и ФАОП ДО | май | Заведующие, старшие воспитатели, педагогические работники | Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о введении ФОП ДО и ФАОП ДО | Протоколы родительских собраний |
| Информирование общественности о подготовке к введению, порядке перехода и реализации ФОП ДО и ФАОП ДО | январь- август | Администратор официального сайта ДОУ | Обеспечение условий открытости в реализации ФОП ДО и ФАОП ДО всех субъектов образования | Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО и ФАОП ДО |
| Размещение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО и ФАОП ДО | весь период | Администратор официального сайта ДОУ | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО и ФАОП ДО. Обеспечение условий открытости реализации ФОП ДО и ФАОП ДО всех субъектов образования. | Наличие публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО и ФАОП ДО, публикации |